اطلاعات مورد نیاز جهت ایجاد پایگاه اطلاع رسانی مطالعات کوهورت در وب سایت معاونت تحقیقات و فناوری:

- عنوان مطالعه:

ارزیابی خطر بیماری های مزمن در جمعیت 40 تا 70 ساله در یک مطالعه کوهورت 10 ساله در شهرستان کوار

- نام/نام خانوادگي محقق اصلي، تلفن ثابت، پست الكترونيك و آدرس:

مجری: جناب آقای دکتر محمدرضا فتاحی

تلفن ثابت:

36281442 -  ۳۷۸۲۶۲۱۶-۰۷۱

پست الكترونيك:  fattahim38@yahoo.com - mzaremoayedi94@yahoo.com

آدرس: دانشگاه علوم پزشکی شیراز- برج پژوهشی محمد رسول الله - مركز تحقيقات گوارش و كبد

کوار: جنب دانشگاه علمی کاربردی کوار – خیابان مصلا

3-     سال شروع مطالعه: 25/05/1396

- مشخصات فازهاي مطالعه:

فاز جمع آوری اطلاعات: طرح کوهورت کوار از تاریخ 04/08/1396در شهرستان کوار آغاز گردیده است. طبق جدول گانت پیش بینی شده، مرحله ثبت نام در زمان مقرر که پایان سال 1397 بود به اتمام رسید.

فاز پیگیری:

مرحله اول:  23/11/1397 – 17/11/1398

مرحله دوم: 13/11/1398 – 7/11/1399

مرحله سوم: 18/11/1399 – 18/11/1400

مرحله چهارم: 20/11/1400 – 18/11/1401

مرحله پنجم: 20/11/1401 – تا سال 1402

- فاز پیگیری – از سال 1397 تا سال 1404- مرحله پنجم فاز پیگیری در حال ادامه می باشد- به دلیل عدم تخصیص بودجه و کمبود نیرو در سال 1403 به اتمام رسیده است، ولی مجددا در دیماه 1404 بدون تخصیص بودجه  و با تامین یک نفر نیرو مجددا فعال شده است.

5-     حيطه فعاليت مطالعه:

* بیماری های قلبی-عروقی: افزایش فشار خون، سکته قلبی و سایر بیماری های ایسکمیک قلب، نارسایی قلبی

* حوادث عروقی مغز/سکته مغزی

* سرطان ها

* دیابت ملیتوس

* بیماری های ریوی: آسم، پنوموکونیوز و بیماری انسدای مزمن ریوی شامل برونشیت مزمن و آمفیزم ریوی

* بیماری  مزمن کلیوی که منجر به دیالیز شده باشد

* بیماری های عصبی مانند پارکینسون و آلزایمر

* بیماری های کبدی و گوارشی مانند سیروز کبد

6-     جمعيت تحت پوشش مطالعه:  4997  نفر

7-     منطقه تحت پوشش مطالعه: شهرستان کوار استان فارس

8- مشخصات بیو بانک:

لینک شده است، لطفا روی عنوان کلیک شود.

9-بروندادهای علمی منتج از مطالعه (تعداد و عناوین مقالات، گایدلاین، پایان نامه ها و کتب و ...):

لینک شده است، لطفا روی عنوان کلیک شود.